## 공정표
|  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고
12월 | 1주차 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 조편성, 조이름 주제선정, 역할분담
[7 empty] | 조편성 역할분담 | 1차회의
| 2주차 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DB구축(ER-win, Table) View구현(메인페이지) 클래스 구현 깃 공부
|  |  | 화면정의서 DB설계 클래스설계 |  |  |  | 학원휴무 | 2차회의
| 3주차 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 기본틀 세분화 구현 깃 공부
|  |  | 화면세분화 Logic작성 DBSQL작성 |  |  |  |  | 3차회의
| 4주차 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 단위테스트, 조립시작
[7 empty] | 크리스마스 | 4차회의
| 5주차 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[7 empty] | 신정 | 5차회의
1월 | 1주차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 학원휴무 |  |  | 학원휴무 | 6차회의
| 2주차 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 최종 통합테스트시작 PPT + 대본 작성
[5 empty] | 통합테스트 발표준비 |  | 학원휴무 | 7차회의
| 3주차 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
최종점검
| 4주차 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
수료

## 조편성 업무분담 아이디어회의
2020.12.04 - 1일차 |  |  |  | 자리 배치
팀 명 | 밥은 먹고 다니니? |  | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3
|  |  | 양혜린 | 윤주연 | 한영진
프로젝트 주제 | 배달/포장/음식 품앗이 | 1인 가구 시대에 걸맞는 음식 품앗이 서비스 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3
|  |  | 김호철 | 김환이 | 김우중
팀 원 | 김환이, 윤주연, 양혜린, 김우중, 한영진, 김호철 |  |  | 역 할
설명 | 2020년은 코로나와 1인가구의 해라고 할 수 있다. 여기서 우리는 배달과 포장, 1인가구에 초점을 두고 주제를 생각해 보기로 했다. 다들 좋아하는 음식 조합대로 음식을 먹고 싶지만 혼자서는 다먹을 수 없어 포기한 경험이 한번 쯤 있을 것이다. 그래서 생각한 것이 같은 동네 사람과의 통합 주문이다. 그리고 1인가구로 사는 젊은 청년들, 거동이 불편하신 사람들을 위한 음식 품앗이 서비스를 생각했다. 페이스북의 '자취생으로 살아남기'페이지만 봐도 각자 만든 반찬들을 같은 동네 사람들에게 나눔하는 글이 심심치 않게 올라온다. 그래서 우리는 이와 같은 서비스를 제공하기로 했다. |  | UI | Logic | DB
|  |  | 김호철 | 양혜린 | 윤주연
|  |  | 한영진 | 김환이 | 김우중
|  |  | PL | PM
|  |  | 김환이 | 한영진
Tool | Eclipse, ER-win, Spring, Android Studio, nexacro
Server | Tomcat
DB | Oracle
Language | Java, Html, CSS, JavaScript, Jquery, MyBatis, SQL
UI 솔루션 | easyUI, bootStrap